## INFO
OUTIL N°1
PLAN DE COMMISSIONNEMENT
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## Plan
[8 empty] | A = | Approuve
Nom du site : |  |  |  | PLAN DE COMMISSIONNEMENT |  |  |  | C = | Consulté
Date de mise à jour : | [7 empty] | I = | Informé
|  | Mission de la maitrise d'ouvrage |  | Mission de commissionnement |  | Mission de la maitrise d'œuvre |  | Mission de l'entreprise |  | Mission de l'exploitant |  | Dates |  | Etat | Observations
|  | Maitre d'ouvrage |  | Acteur à désigner (AMO, Maitrise d'oeuvre…) |  | Maitre d'œuvre |  | Entreprise |  | Exploitant
|  |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique | Date de réalisation prévue | Date de réalisation
Programme | Enoncer les exigences de commissionnement et de performance | Responsable |  | C | [9 empty] | Pas fait
| Sélectionner l'agent de commissionnement | Responsable |  | C
| Définir le périmètre du commissionnement et traduire les besoins du MO | A |  | Responsable
| Préparer le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commisionnement préliminaire
| Relire le programme | A |  | Responsable | Tableau d'analyse des pièces
Fait
Pas fait
Conception APS/APD/DCE | Préparer les outils du projet | A |  | Responsable | Plan de commissionnement/tableau d'analyse des pièces/tableau des vérifications | C
| Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE | A |  | Responsable | Tableau d'analyse des pièces
| Organiser des réunions de commissionnement |  |  | Responsable | CR de commissionnement
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement | I
| Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation | A |  | C |  | Responsable | Plan de comptage | I
Réalisation | Organiser une réunion de démarrage de chantier | C |  | C |  | Responsable | CR de réunion | C
| Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point | A |  | C |  | I |  | Responsable | Fiches d'auto-controle et de mise au point vierges
| Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point | A |  | C |  | C |  | Responsable | Fiches d'auto-controle et de mise au point remplies
| Effectuer des vérifications par échantillonnage |  |  | Responsable | Tableau des vérifications
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications | C
| Organiser des réunions de commissionnement | C |  | Responsable | CR de réunions | C |  | C
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement | I |  | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement | I |  | I
| Préparer le contrat d'exploitation | A |  | Responsable |  | C |  | C
| S'assurer que l'exploitant est retenu |  |  | Responsable
Réception | Convier l'exploitant lors de la réception | I |  | I |  | Responsable |  | I |  | A
| Préparer les DOE, DIUO et DUEM | I |  | I |  | I |  | Responsable | DOE, DIUO et DUEM
| Vérifier les DOE, DIUO et DUEM | I |  | C |  | Responsable |  | I |  | I
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications | C |  | C |  | I
Pré-exploitation | Organiser la formation de l'exploitant | I |  | Responsable | Liste et programme des formations | C |  | C |  | I
| Organiser la mise en main aux occupants (réunions, documents, affichages…) | A |  | Responsable | Programme de la réunion, document produit | C |  | C |  | C
| Mener un suivi instrumenté | I |  | Responsable |  | I |  | C |  | C
| Rédiger des rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages | I |  | Responsable | Rapports de suivi | I |  | I |  | C
| Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I |  | C | [5 empty] | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Superviser la mise à jour régulière des DOE, DIUO et DUEM | I |  | Responsable | [5 empty] | C
| Organiser des réunions de commissionnement | C |  | Responsable | CR de réunions |  |  |  |  | C
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement |  |  |  |  | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement |  |  |  |  | C
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications |  |  |  |  | C
| S'assurer de la transmission des dossiers à l'exploitant | I |  | Responsable |  | I |  | I |  | C
| Ajuster les réglages selon les recommandations | I |  | A |  | C |  | R |  | Responsable
Exploitation | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I | [7 empty] | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Renseigner le tableau des vérifications | I | [7 empty] | Responsable | Tableau des vérifications