## INFO
OUTIL N°2
PLAN DE DOCUMENTATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## Maintien connaissances et doc
Nom du site :
Date de mise à jour : |  |  |  |  | PLAN DE TRANSFERT ET DE MAINTIEN DES CONNAISSANCES ET DE LA DOCUMENTATION
|  | Dates de versions |  |  |  | A inclure au DOE | Où le trouver ? | Observations
| Livrable spécifique | Version | Date | Version | Date |  |  |  | Tâche de référence
Programme | Plan de commisionnement préliminaire | [7 empty] | Préparer le plan de commissionnement
| Tableau d'analyse des pièces | [7 empty] | Relire le programme
Conception APS/APD/DCE | Plan de commissionnement/tableau d'analyse des pièces/tableau des vérifications | [7 empty] | Préparer les outils du projet
| Tableau d'analyse des pièces | [7 empty] | Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE
| CR de commissionnement | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
| Plan de comptage | [7 empty] | Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation
Réalisation | CR de réunion | [7 empty] | Organiser une réunion de démarrage de chantier
| Fiches d'auto-controle et de mise au point vierges | [7 empty] | Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point
| Fiches d'auto-controle et de mise au point remplies | [7 empty] | Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Effectuer des vérifications par échantillonnage
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
| CR de réunions | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
Réception | DOE, DIUO et DUEM | [7 empty] | Préparer les DOE, DIUO et DUEM
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
Pré-exploitation | Liste et programme des formations | [7 empty] | Organiser la formation de l'exploitant
| Programme de la réunion, document produit | [7 empty] | Organiser la mise en main aux occupants (réunions, documents, affichages…)
| Rapports de suivi | [7 empty] | Rédiger des rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages
| DOE, DIUO et DUEM mis à jour | [7 empty] | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM
| CR de réunions | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
Exploitation | DOE, DIUO et DUEM mis à jour | [7 empty] | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM
| Registre des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications